## Лист1
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Юг-Энергосеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Краснодарского края от 08.12.2025 №882 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО "Юг-Энергосеть" в части 2025-2028 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 73.1344 | нд | 0 | 69.3114 | 73.1344 | нд | 21.3852 | нд | 21.7379 | нд | 51.7492 | нд | 0.35275 | нд | 1.6495 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 24.0135 | нд | 0 | 23.1949 | 24.0135 | нд | 2.5068 | нд | 2.5136 | нд | 21.5066 | нд | 0.0068215 | нд | 0.27212 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 49.1209 | нд | 0 | 46.1165 | 49.1209 | нд | 18.8784 | нд | 19.2243 | нд | 30.2426 | нд | 0.34593 | нд | 1.8324 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Краснодарский край | Г | нд | 73.1344 | нд | 0 | 69.3114 | 73.1344 | нд | 21.3852 | нд | 21.7379 | нд | 51.7492 | нд | 0.34593 | нд | 1.6176 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 24.0135 | нд | 0 | 23.1949 | 24.0135 | нд | 2.5068 | нд | 2.5136 | нд | 21.5066 | нд | 0.0068215 | нд | 0.27212 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 3.8706 | нд | 0 | 3.5882 | 3.8706 | нд | 2.5068 | нд | 2.5136 | нд | 1.3638 | нд | 0.0068215 | нд | 0.27212 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 3.8706 | нд | 0 | 3.5882 | 3.8706 | нд | 2.5068 | нд | 2.5136 | нд | 1.3638 | нд | 0.0068215 | нд | 0.27212 | нд
1.2.1.1 | Замена КТП 10/0,4кВ № КН-3-406 (замена КТП 250кВА) Краснодарский край, станица Каневская, ОСК «Насосная №3 | O_03_1182375036711_5 | нд | 2.5068 | нд | 0 | 2.4125 | 2.5068 | нд | 2.5068 | нд | 2.5136 | нд | 0 | нд | 0.0068215 | нд | 0.27212 | Удорожание проекта обусловлено ростом стоимости материальных ресурсов
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП П-7-142 10/0,4кВ 400 кВА ст. Павловская, с заменой трансформатора на 1000 кВа | P_03_ 1182375036711_15 | нд | 1.3638 | нд | 0 | 1.1757 | 1.3638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3638 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 5.8527 | нд | 0 | 5.7027 | 5.8527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8527 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 5.8527 | нд | 0 | 5.7027 | 5.8527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8527 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция высоковольтной линии 6кВ, выходящей из ячейки ВВ 6 кВ КРУ 6 кВ ТЭЦ СЗ «Ленинградский» в ТП 10 - 6/0,4кВ-2*1600 кВА 0,76 км, ст. Ленинградской | P_03_ 1182375036711_11 | нд | 5.8527 | нд | 0 | 5.7027 | 5.8527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8527 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 14.2901 | нд | 0 | 13.904 | 14.2901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.2901 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 14.2901 | нд | 0 | 13.904 | 14.2901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.2901 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.1 | Приобретение и установка приборов учета в количестве 1148 шт. | P_03_ 1182375036711_21 | нд | 14.2901 | нд | 0 | 13.904 | 14.2901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.2901 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 49.1209 | нд | 0 | 46.1165 | 49.1209 | нд | 18.8784 | нд | 19.2243 | нд | 30.2426 | нд | 0.34593 | нд | 1.8324 | нд
1.4 | Строительство КТП-602 10/0,4кВ 1000кВА, взамен существующей КТП-602 400кВА, Новороссийск п. Мысхако | P_03_ 1182375036711_01 | нд | 2.268 | нд | 0 | 2.1827 | 2.268 | нд | 2.268 | нд | 2.28 | нд | 0 | нд | 0.012007 | нд | 0.52941 | Удорожание проекта обусловлено ростом стоимости материальных ресурсов
1.4 | Строительство КТП ГЗ-2-114 10/0,4кВ 1000кВА взамен существующей КТП ГЗ-2-114 10/0,4кВ 400кВА ст. Каневская пос. Газовиков | P_03_ 1182375036711_02 | нд | 2.8728 | нд | 0 | 2.7647 | 2.8728 | нд | 2.8728 | нд | 2.7148 | нд | 0 | нд | -0.158 | нд | -5.4998 | нд
1.4 | Строительство КТП-822 10/0,4кВ 1000 кВа взамен существующей КТП-822 10/0,4кВ 250 кВА Новороссийск п. Мысхако | P_03_ 1182375036711_03 | нд | 2.3393 | нд | 0 | 2.2513 | 2.3393 | нд | 2.3393 | нд | 2.3313 | нд | 0 | нд | -0.0080568 | нд | -0.34441 | нд
1.4 | Строительство КТП СЛ-20-1041 10/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей КТП СЛ-20-1041 10/0,4кВ 250кВА Новороссийск п. Абрау-Дюрсо | P_03_ 1182375036711_04 | нд | 2.3691 | нд | 0 | 2.28 | 2.3691 | нд | 2.3691 | нд | 2.349 | нд | 0 | нд | -0.020112 | нд | -0.84894 | нд
1.4 | Строительство ТП-3-58 6/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП-3-58 6/0,4кВ, 250кВА г. Геленджик СНТ Виноградарь-2 | P_03_ 1182375036711_05 | нд | 2.3701 | нд | 0 | 2.281 | 2.3701 | нд | 2.3701 | нд | 2.6996 | нд | 0 | нд | 0.32945 | нд | 13.8999 | Удорожание проекта обусловлено ростом стоимости материальных ресурсов
1.4 | Строительство ТП-3-63 6/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП-3-63 6/0,4кВ, 160кВА г. Геленджик СНТ Виноградарь-2 | P_03_ 1182375036711_06 | нд | 2.3994 | нд | 0 | 2.3091 | 2.3994 | нд | 2.3994 | нд | 2.7094 | нд | 0 | нд | 0.31005 | нд | 12.9222 | Удорожание проекта обусловлено ростом стоимости материальных ресурсов
1.4 | Строительство ТП АП-5-2217П 10/0,4кВ 1000кВа, взамен существующей ТП АП-5-2217П 10/0,4кВ 250кВА г. Анапа п. Супсех | P_03_ 1182375036711_07 | нд | 2.3659 | нд | 0 | 2.2769 | 2.3659 | нд | 2.3659 | нд | 2.2626 | нд | 0 | нд | -0.10336 | нд | -4.3688 | нд
1.4 | Строительство КТП МР-6-1376п 10/0,4кВ 250 кВа, взамен существующей КТП МР-6-1376п 10/0,4кВ 250 кВа г. Армавир СНТ "Орбита" | P_03_ 1182375036711_08 | нд | 1.8937 | нд | 0 | 1.8225 | 1.8937 | нд | 1.8937 | нд | 1.8776 | нд | 0 | нд | -0.016046 | нд | -0.84733 | нд
1.4 | Строительство новой ТП АП-5-2081 10/0,4кВ 1000кВА взамен существующей ТП АП-5-2081 10/0,4кВ 400кВА в поселке Супсех г. Анапа | P_03_ 1182375036711_09 | нд | 2.9502 | нд | 0 | 2.6662 | 2.9502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9502 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Строительство ТП-1-129 6/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП-1-129 6/0,4кВ 160 кВА г. Геленджик с. Адербиевка | P_03_ 1182375036711_12 | нд | 2.9563 | нд | 0 | 2.6717 | 2.9563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9563 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Строительство ТП-1-322 6/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП-1-322 6/0,4кВ 63кВА г. Геленджик с. Адербиевка | P_03_ 1182375036711_13 | нд | 2.898 | нд | 0 | 2.619 | 2.898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.898 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП Л-13-16 10/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей КТП Л-13-16 10/0,4кВ 315кВА ст. Ленинградская | P_03_ 1182375036711_14 | нд | 5.8883 | нд | 0 | 5.3214 | 5.8883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8883 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Строительство новой КТП 10-0,4кВ 1000 кВА с ВЛ-10 кВ 455 м г. Анапа СНТ Черемушка | P_03_ 1182375036711_16 | нд | 3.9991 | нд | 0 | 3.6141 | 3.9991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9991 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Строительство новой КТП 10/0,4кВ 1000 кВА г. Анапа СНТ Ягодка | P_03_ 1182375036711_17 | нд | 2.8119 | нд | 0 | 2.5411 | 2.8119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8119 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Строительство ТП АР-8-1197П 10/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП АР-8-1197П 10/0,4кВ 250 кВА г. Анапа СОТ Кубань | P_03_ 1182375036711_18 | нд | 2.7263 | нд | 0 | 2.6564 | 2.7263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7263 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-РЩ5-855 10/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей КТП-РЩ5-855 10/0,4кВ 400кВА ст. Ленинградская | P_03_ 1182375036711_19 | нд | 3.6179 | нд | 0 | 3.5251 | 3.6179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6179 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-ГЛ-9-548 10/0,4кВ 630 кВа, взамен существующей КТП-ГЛ-9-548 10/0,4кВ 630 кВА г. Армавир СНТ Ротор | P_03_ 1182375036711_20 | нд | 2.3947 | нд | 0 | 2.3333 | 2.3947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3947 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».