## Лист1
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Юг-Энергосеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Краснодарского края от 08.12.2025 №882 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО "Юг-Энергосеть" в части 2025-2028 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей 2025 г.
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель замены мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА n= 10 кВ |  | Показатель замены линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км n = 10 кВ/6 кВ |  | Показатель замены линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км n = 0,4 кВ |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн руб. с НДС |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн руб. с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 8.25 | 8.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6622 | 25.9885 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0082 | 3.012 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 7.25 | 7.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.654 | 22.9765 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Краснодарский край | Г | нд | нд | 8.25 | 8.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6622 | 25.9885 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0082 | 3.012 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0082 | 3.012 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0082 | 3.012 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена КТП 10/0,4кВ № КН-3-406 (замена КТП 250кВА) Краснодарский край, станица Каневская, ОСК «Насосная №3 | O_03_1182375036711_5 | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0082 | 3.012 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП П-7-142 10/0,4кВ 400 кВА ст. Павловская, с заменой трансформатора на 1000 кВа | P_03_ 1182375036711_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция высоковольтной линии 6кВ, выходящей из ячейки ВВ 6 кВ КРУ 6 кВ ТЭЦ СЗ «Ленинградский» в ТП 10 - 6/0,4кВ-2*1600 кВА 0,76 км, ст. Ленинградской | P_03_ 1182375036711_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Приобретение и установка приборов учета в количестве 1148 шт. | P_03_ 1182375036711_21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 7.25 | 7.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.654 | 22.9765 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-602 10/0,4кВ 1000кВА, взамен существующей КТП-602 400кВА, Новороссийск п. Мысхако | P_03_ 1182375036711_01 | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7216 | 2.7361 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП ГЗ-2-114 10/0,4кВ 1000кВА взамен существующей КТП ГЗ-2-114 10/0,4кВ 400кВА ст. Каневская пос. Газовиков | P_03_ 1182375036711_02 | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4474 | 3.2511 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-822 10/0,4кВ 1000 кВа взамен существующей КТП-822 10/0,4кВ 250 кВА Новороссийск п. Мысхако | P_03_ 1182375036711_03 | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8072 | 2.7919 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП СЛ-20-1041 10/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей КТП СЛ-20-1041 10/0,4кВ 250кВА Новороссийск п. Абрау-Дюрсо | P_03_ 1182375036711_04 | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8429 | 2.8188 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-3-58 6/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП-3-58 6/0,4кВ, 250кВА г. Геленджик СНТ Виноградарь-2 | P_03_ 1182375036711_05 | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8442 | 3.2393 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-3-63 6/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП-3-63 6/0,4кВ, 160кВА г. Геленджик СНТ Виноградарь-2 | P_03_ 1182375036711_06 | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8792 | 3.2446 | нд | нд
1.4 | Строительство ТП АП-5-2217П 10/0,4кВ 1000кВа, взамен существующей ТП АП-5-2217П 10/0,4кВ 250кВА г. Анапа п. Супсех | P_03_ 1182375036711_07 | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8391 | 2.7094 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП МР-6-1376п 10/0,4кВ 250 кВа, взамен существующей КТП МР-6-1376п 10/0,4кВ 250 кВа г. Армавир СНТ "Орбита" | P_03_ 1182375036711_08 | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2724 | 2.1853 | нд | нд
1.4 | Строительство новой ТП АП-5-2081 10/0,4кВ 1000кВА взамен существующей ТП АП-5-2081 10/0,4кВ 400кВА в поселке Супсех г. Анапа | P_03_ 1182375036711_09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-1-129 6/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП-1-129 6/0,4кВ 160 кВА г. Геленджик с. Адербиевка | P_03_ 1182375036711_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-1-322 6/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП-1-322 6/0,4кВ 63кВА г. Геленджик с. Адербиевка | P_03_ 1182375036711_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП Л-13-16 10/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей КТП Л-13-16 10/0,4кВ 315кВА ст. Ленинградская | P_03_ 1182375036711_14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой КТП 10-0,4кВ 1000 кВА с ВЛ-10 кВ 455 м г. Анапа СНТ Черемушка | P_03_ 1182375036711_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой КТП 10/0,4кВ 1000 кВА г. Анапа СНТ Ягодка | P_03_ 1182375036711_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТП АР-8-1197П 10/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей ТП АР-8-1197П 10/0,4кВ 250 кВА г. Анапа СОТ Кубань | P_03_ 1182375036711_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-РЩ5-855 10/0,4кВ 1000 кВа, взамен существующей КТП-РЩ5-855 10/0,4кВ 400кВА ст. Ленинградская | P_03_ 1182375036711_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-ГЛ-9-548 10/0,4кВ 630 кВа, взамен существующей КТП-ГЛ-9-548 10/0,4кВ 630 кВА г. Армавир СНТ Ротор | P_03_ 1182375036711_20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд